**ส่วนที่ 1**

# ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตำบลเวียงสระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประกอบด้วย

 ๑. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผอ.โรงเรียนบ้านส้อง ประธานกรรมการ

 ๒. นายประยูร นุภักดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดคลองตาล กรรมการ

 ๓. นายศุภชัย บัวเกตุ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

 ๔. นายวิชาญ อินทรอักษร ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 ๕. นายวัฒนา เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

 ๖. นางอ่อนหวาน จุ่งพิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

 ๗. นางสาวกวินธิดา เมืองพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

 ๘. นายสุริยา วรประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 ๙. นายมงคล เวียงสราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 ๑๐. นายชาญ เอกวิลัย ผู้แทนประชาคม กรรมการ

 ๑๑. นายวิทยา ฑูรย์ภานุประพันธ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ /เลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
2. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
3. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

#  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

**ส่วนที่ 2**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

 **แนวทางการพัฒนา :** ๑) การพัฒนาด้านการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการจราจร

 ๒) ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม ทั้ง เขตเทศบาล

 3) การพัฒนาระบบบริการน้ำอุปโภค บริโภค

2.**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **แนวทางการพัฒนา :** ๑) การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัย

 ๒) การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

 3) การบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

 **แนวทางการพัฒนา :** 1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

 2) การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ด้อยโอกาส

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

 **แนวทางการพัฒนา :** ๑) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 2) การส่งเสริมและให้ความรู้การบริการสาธารณสุข

 3) การดูแลสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

 **แนวทางการพัฒนา :** ๑) การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

 ๒) การพัฒนาด้านการสวัสดิการ ด้านการกีฬา และนันทนาการ

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร**

 **แนวทางการพัฒนา :** 1) การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

 2) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 3) การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

 4) การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 5) การพัฒนากิจการด้านการพาณิชย์

# วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“สิ่งแวดล้อมดีทุกชุมชน การคมนาคมสะดวกทุกทิศ เศรษฐกิจชุมชนดี

สืบสานประเพณีท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นท้องถิ่นแห่งเมืองน่าอยู่”

# พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับความ

 เจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคต

 2. ส่งเสริมอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

 3. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

 4. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของ

 ประชาชน

 5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

 6.จัดให้มีบริการการเก็บกวาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

 7. จัดให้มีการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 8. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย

# จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

 3. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่เพียงพอ

 4. ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

 5. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน

 6. ยกระดับการศึกษาของประชาชน และพัฒนาด้านการกีฬาของประชาชน และเยาวชน

 7 กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการได้รับสวัสดิการ

 อย่างทั่วถึง

 8. การบริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น

 9. ประชาชนมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 10. บ้านเมืองมีความสะอาด ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

 11. ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลายและร่วมทำกิจกรรมยามว่าง

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......**เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**……

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................**26 เมษายน 256**1...............................................................................

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปี 2561**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (เฉพาะปี 2561)เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

 **(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561** |
| **จำนวน****โครงการที่ปรากฏในแผน** | **โครงการตามแผนการดำเนินงาน** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง/อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ร้อยละ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 31 | 6 | 19.35 | 3 | 3.22 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 3 | 60 | 1 | 20 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 22 | 17 | 77.27 | 7 | 31.81 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 12 | 2 | 16.66 | 2 | 16.66 |
| **5.** ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 47 | 20 | 42.55 | 14 | 29.78 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | 38 | 13 | 31.57 | 5 | 13.15 |
| รวม | **169** | 61 | - | 32 | -- |

**หมายเหตุ : 1. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

 **เฉพาะปี 2561 จำนวน...169..โครงการ**

 **2. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน...32.... โครงการ**

 **(ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

**คิดเป็นร้อยละ.........18.93........ ของโครงการทั้งหมด**

.

**สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสระ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม 2561)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  | 1,750,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน แอลฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนหลังโรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 2,300,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 2 (ซอยน้าเสี้ยน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 396,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 11 (ถนนทางเข้า บขส.จรดถนนวิภาวดีรังสิต 9 ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 230,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยถนนวิภาวดีรังสิต 19 (ด้านหลังอาคารกองช่าง) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 66,300 | **-** | เทศบัญญัติ 61 |  อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ซอยภราดร)หมู่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี    | 45,300 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | **รวม** | **4,787,600** | **-** |  |  |

**สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1**

-โครงการด้านนี้มีทั้งหมด 6 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ และ โครงการอื่น กำลังอยู่ในระหว่างการเขียนแบบแปลน สำหรับการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนนั้นคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนจากการประชุมประชาคม หรือจากการทำแผนชุมชนนั้น ควรมีการก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมกับการก่อสร้างถนนในแต่ละสายไปด้วย เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายน้ำในภายหลัง

- ในการบรรจุโครงการก่อสร้างทุกโครงการควรมีการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นพื้นที่ของชาวบ้านหรือไม่ ก่อนที่จะมีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี/ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพราะหากเป็นพื้นที่ของชาวบ้านจะทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีหนังสืออุทิศที่ดิน / หนังสือยินยอมจากชาวบ้านก่อนดำเนินการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบุคลากรรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล | 3,100,000 | 1,548,969.22 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 2 | โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด | 100,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบล เวียงสระ | 10,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | **รวม** | **3,300,000** | **1,548,969.22** |  |  |

 **สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2**

-โครงการด้านนี้ มีทั้งหมด 3 โครงการ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คือโครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกรักษาความสะอาด โดยเป็นโครงการต่อเนื่องเพราะต้องมีการจ้างเหมาบุคลากรในการรักษาความสะอาดตลอดปี ซึ่งเป็นภารกิจหลักของเทศบาลในการรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมคณะกรรมการฯ เห็นว่าการพัฒนาด้านนี้เป็นด้านที่เทศบาลฯ ควรให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นลำดับแรก เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบกับปัญหาอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และภาพลักษณ์ของเทศบาล

-คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้เทศบาลมีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียโดยการประสานหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาช่วยแนะนำแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีการปล่อยน้ำเสีย เช่น โรงชำแหละไก่ เจ้าของกิจการปลาทูนึ่ง และผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

- คณะกรรมการ ฯ เสนอให้การดำเนินงาน โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในครั้งที่ 2 (ช่วงเดือนตุลาคม 2561) นอกจากการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วอยากให้มีการสร้างแรงจูงใจโดยจัดให้มีการประกวดชุมชนปลอดขยะ และมีรางวัลให้กับชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงาม มีการบริหารจัดการขยะที่ดี เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ด้วย

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน | 60,000 | 24,480 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 2. | โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบล เวียงสระ  | 30,000 | 8,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 3. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | 7,550 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 4. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 70,000 | 17,905 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6. | โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 10 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการการชุมชน แกนนำชุมชน เทศบาลตำบลเวียงสระ | 650,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเวียงสระ | 650,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | สนับสนุนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล | 8,673,600 | 5,345,600 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 15 | สนับสนุนผู้พิการในเขตเทศบาล | 2,248,800 | 1,066,400 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 16 | สนับสนุนผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล | 162,000 | 59,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 17 | ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  | 90,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | **รวม** | **12,994,400** | **6,530,235** |  |  |

**สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3**

-โครงการดำเนินงานด้านนี้ มีทั้งหมด 17 โครงการ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน

 7 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 6,530,235 บาท คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน ว่ามีความคุ้มค่าในการดำเนินงานหรือไม่ โดยให้ตรวจสอบประชาชนผู้มาใช้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด และสถานที่ในการให้บริการหนังสือพิมพ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลโครงการต่อไป

-คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการในทุกปี เพราะรัฐบาลฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านนี้เป็นอย่างมาก

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. | อุดหนุนให้แก่ อสม. ในการสนับสนุนบริการสาธารณสุข | 180,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | **รวม** | **210,000** |  |  |  |

**สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4**

- โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทั้งหมด 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนแล้ว แต่เนื่องจากวัคซีนขาดตลาด จึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561

 - คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้โครงการอุดหนุนให้แก่ อสม. ในการสนับสนุนบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปีเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหนังสือ ด่วนที่สุดที่ [มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม](http://www.thongthinlaws.com/2010/01/08105109-15-2561.html) โดยให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำประชาคม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมว่าใน ชุมชน/หมู่บ้าน จะเลือกทำโครงการใดบ้าง หมู่บ้านละ 3 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท คณะกรรมการฯ เสนอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษา (เป็นพี่เลี้ยง) เพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชนที่ขอสนับสนุนโครงการ ว่าได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ | 15,000 | 8,075 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 4,600 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 3. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 30,000 | 10,700 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 4. | โครงการลูกเสือน้อย | 10,000 | 5,800 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5. | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 25,000 | 8,168 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6. | โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย | 30,000 | 20,300 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | 647,800 | 301,698.80 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 8. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 816,000 | 265,410.80 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 9. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  | 200,000 | 88,670 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10. | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 250,000 | 89,417.65 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11. | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 30,000 | 24,323.30 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | 121,311.36 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 150,000 | 104,957 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(ใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน รอบที่ 2 (รอบเมษายน – กันยายน 2561) |
| 14 | โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย | 30,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน และกีฬา ชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ  | 400,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | อุดหนุนด้านการศึกษา | 100,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา | 884,000 | 265,320 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 19 | โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย | 10,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน | 5,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | **รวม** | **3,802,800** | **1,318,752** |  |  |

**สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5**

- โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีทั้งหมด 20 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว 14 โครงการ - คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาทางด้านทักษะการเรียนรู้ สามารถอ่านออก เขียนได้ มากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตร หลาน มาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ โครงการส่วนใหญ่ที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ด้านนี้จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | 50,000 | 17,340 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 2 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 70,000 | 70,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ เวียงสระ 5 แห่ง แห่งละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท) | 350,000 | 67,036 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุดโครงการ |
| 4. | โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช | 100,000 | 44,957.20 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ | 80,000 | 57,960 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการวันเทศบาล | 40,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสระ | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงสระ | 10,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ | 400,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  | 45,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี  | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  | 80,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | **รวม** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1,335,000** | **257,293** |

 | **257,293** |  |  |

 **สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6**

 - โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 มี 13 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ โดยโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่วนใหญ่จะเป็นงานรัฐพิธี เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผลการดำเนินงานนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า การจัดงานรัฐพิธีของเทศบาลตำบลเวียงสระสามารถจัดงานได้อย่างสมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งแสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน

 - คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการมอบประกาศนียบัตร / รางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของเทศบาล

**สรุปการจัดซื้อ / จัดหาครุภัณฑ์**

 **(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

**เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  | 21,000 | 21,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 เครื่อง | 11,200 | 10,600 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |
| 4 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน | 38,000 | 38,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |
| 6 | จัดซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียมและวิทยุ จำนวน 1 ชุด  | 5,500 | 5,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) |
| 7. | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง | 45,000 | 38,790 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) |
| 8 | จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 9. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 47,000 | 47,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 10. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 46,000 | 46,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 11 | จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | 1,288,000 | 1,288,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 12 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง | 15,400 | 15,400 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 14 | จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว | 15,000 | 12,400 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 15 | จัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ จำนวน 1 ตัว | 3,500 | 3,500 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 16 | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 17 | จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 ตัว | 4,500 | 4,500 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 18 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว  | 5,300 | 5,300 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 19 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองช่าง) |
| 20 | -จัดซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 40 แผง | 80,0000 | **80,000** | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (งานป้องกันฯ) |
| 21 | จัดซื้อโต๊ะตั้งกาแฟ จำนวน 6 ตัว | 10,300 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด) |
| 22 | จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 12 ตัว | 359,600 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด) |
| 23 | จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน 2 ตัว | 9,700 |  | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด) |
| 24 | -จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง  | 33,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด) |
| 25 | -จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 10,400 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 26 | - จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด | 426,900 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด) |
| 27 | -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง | 48,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(งานป้องกันฯ) |
| 28 | -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ vHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง  | 24,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(งานป้องกันฯ) |
| 30 | -จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 556,200 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(งานป้องกันฯ) |
| 31 | -จัดซื้อปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง  | 25,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(งานป้องกันฯ) |
| 32 | -จัดซื้อเครื่องกายภาพข้อเข่า จำนวน 1 เครื่อง  | 59,500 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการฯ) |
| 33 | -จัดซื้อเครื่องคลายกล้ามเนื้อออกกำลังแขน จำนวน 1 เครื่อง  | 58,500 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการฯ) |
| 34 | -จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบโหนตัว จำนวน 1 เครื่อง  | 50,000 | - | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการฯ) |
| 35 | -จัดซื้อเครื่องบริหารข้อแขน 2 สถานี จำนวน 1 เครื่อง  | 52,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการฯ) |
| 36 | -จัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน 1 เครื่อง  | 55,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการ) |
| 37 | -จัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว จำนวน 1 เครื่อง  | 53,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการ) |
| 38 | -จัดซื้อเครื่องบิดเอว 3 สถานี จำนวน 1 เครื่อง  | 53,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการ) |
| 39 | -จัดซื้อเครื่องยกน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง  | 58,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการ) |
| 40 | -จัดซื้อจักรยานั่งปั่นออกกำลังขา จำนวน 1 เครื่อง  | 88,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองสวัสดิการ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 41 | -จัดซื้อป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 1 ป้าย | 72,500 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองการศึกษา) |
| 42 | -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง | 13,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองการศึกษา) |
| 43 | -จัดซื้อเสาประตูฟุตบอล 11 คน แบบมาตรฐาน (ขนาดเหล็ก 4 นิ้ว สีขาว) พร้อมตาข่าย จำนวน 1 ชุด | 77,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ(กองการศึกษา) |
| 44 | -จัดซื้อเครื่องปั้มลม  จำนวน 1 เครื่อง | 25,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง) |
|  | **รวม**  | **3,966,000** | **1,658,990** |  |  |

รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อของเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 44 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,966,000 บาท

 -ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 1,658,990 บาท

 -ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 2,307,010 บาท

**ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810 .๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

**แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | **(10)** |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน | **(10)** |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | **(10)** |
| 4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์และแผนงาน  | **(10)** |
| 5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย | **(60)** |
|  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | (5) |
|  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | (5) |
|  5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | (5) |
|  5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
|  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกันระยะเวลาปี (3ปี) | (3) |
|  5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (4) |
|  5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
|  5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | (3) |
|  5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ | (5) |
|  5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
|  5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | (4) |
|  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
|  5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
|  5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 | (3) |
| **รวม** | **100** |

**๑.ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑.สรุปสถานการณ์พัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportu nity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ | **๑๐** | **๘.๕** |
| **๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **๑๐** | **๗.๕** |
| **๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **๑๐** | **๖.๕** |
| **๔.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **๑๐** | **๘** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๕.โครงการพัฒนา** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | **๖๐** | **๔๙.๕** |
| ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๕ | ๔ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุงประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | ๕ | ๔ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | ๕ | ๓.๕ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา ๓ ปี | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป้นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะหาที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | ๕ | ๔ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) | ๔ | ๓.๕ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | ๕ | ๓.๕ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี | ๓ | ๒ |
| ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปีทุกโครงการ  | โครงการพัฒนาที่จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๓ |
| ๕.๑0 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPL) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Lndicator : KPL) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ | ๕ | ๔ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPL) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ตัวชี้วัด (KPL) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น | ๔ | ๓ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อโครงการที่ตั้งไว้ | ๕ | 4.๕ |
| ๕.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจากต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ | ๕ | 4.๕ |
| ๕.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔  | หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ | ๓ |
|  | **รวมคะแนน** | **1๐๐** | **๘๐** |

ส่วนที่ 5 สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล ตำบลเวียงสระ ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561 ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

 จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 จำนวน 31 โครงการ

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.22 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.19

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 จำนวน 5 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 จำนวน 22 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.81 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45

 **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 จำนวน 12 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 จำนวน 47 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.53 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.34

 6. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 จำนวน 42 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.52 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.09

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์**

**- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี 2561) จำนวน 155 โครงการ**

**- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ**

 **คิดเป็นร้อยละ 18.06**

**- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.64**

**ส่วนที่ 4 : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงสระ มีดังนี้

 1. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี มีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชน

2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

**หมายเหตุ** : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลเวียงสระประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อย

**ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ**

 เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสระ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

 2. สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

3. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 นอกจากเสนอสภา

เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้สำนัก/กองต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป

**ส่วนที่ 6**

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล**

**ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810 .๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

**๑.ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑.สรุปสถานการณ์พัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ | **๑๐** | **๘.๕** |
| **๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **๑๐** | **๗.๕** |
| **๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **๑๐** | **๖.๕** |
| **๔.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **๑๐** | **๘** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๕.โครงการพัฒนา** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | **๖๐** | **๔๙.๕** |
| ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๕ | ๔ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุงประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | ๕ | ๔ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | ๕ | ๓.๕ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา ๓ ปี | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะหาที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | ๕ | ๔ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) | ๔ | ๓.๕ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | ๕ | ๓.๕ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง | ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี | ๓ | ๒ |
| ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปีทุกโครงการ  | โครงการพัฒนาที่จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๓ |
| ๕.๑0 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPL) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Lndicator : KPL) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ | ๕ | ๔ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPL) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ตัวชี้วัด (KPL) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น | ๔ | ๓ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อโครงการที่ตั้งไว้ | ๕ | 4.๕ |
| ๕.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจากต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ | ๕ | 4.๕ |
| ๕.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔  | หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ | ๓ |
|  | **รวมคะแนน** | **1๐๐** | **๘๐** |

**บทสรุป**

**รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ มิถุนายน 2561 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม 1,112 โครงการ งบประมาณ 295,696,000 บาท และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

 จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล คลองพาได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จำนวนโครงการ 242 โครงการ โดยมีโครงการที่ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติประจำปี/ เงินอุดหนุน/เงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม จำนวน 38 โครงการ เป็นเงิน 12,107,347 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

จำนวนโครงการทั้งหมด 110 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 19.10 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.90

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

จำนวนโครงการทั้งหมด 52 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 0 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

จำนวนโครงการทั้งหมด 62 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 27.42 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.58

 **4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์**

จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 0 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

**5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี**

จำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 0 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์**

**- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี 2561) จำนวน 242 โครงการ**

**- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ**

 **คิดเป็นร้อยละ 15.71**

**- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 204 โครงการ**

 **คิดเป็นร้อยละ 84.29**

 **ภาค ผนวก**



**ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ**

**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)**

**…………………………………………………..**

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลเวียงสระจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนเมษายน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเวียงสระ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสุรินทร์ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

**ภาพกิจกรรมการดำเนินการตามโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)**

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ดำเนินการ ………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

**สรุปการจัดซื้อ / จัดหาครุภัณฑ์**

**ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

**เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล  | 21,000 | 21,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 11,200 | 10,600 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |
| 4 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 38,000 | 38,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |
| 6 | จัดซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียมและวิทยุ จำนวน 1 ขุด  | 5,500 | 5,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) |
| 7. | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง | 45,000 | 38,790 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) |
| 8 | จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 9. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 47,000 | 47,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 10. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 46,000 | 46,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 11 | จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | 1,288,000 | 1,288,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 12 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง | 15,400 | 15,400 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 14 | จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว | 15,000 | 12,400 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 15 | จัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ จำนวน 1 ตัว | 3,500 | 3,500 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 16 | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 17 | จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 ตัว | 4,500 | 4,500 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 18 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว  | 5,300 | 5,300 | โอนงบ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(สำนักปลัด) |
| 19 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 | เทศบัญญัติ 61 | ดำเนินการแล้วเสร็จ (กองช่าง) |
|  | -จัดซื้อเครื่องปั้มลม  จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  | 25,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง) |
|  | จัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  | 6,000 | **-** | เทศบัญญัติ 61 | ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง) |
|  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**3.1 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน) (ติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560**

 **ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

 **(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

 **1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์**

 **ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561**

**เมื่อวันพฤหัสบดีที่………26.….เดือน....เมษายน.......พ.ศ. ...2561....................**

**ชื่อ- สกุล ผู้ประเมิน.................................................................................................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1. | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |  |  |
| 2. | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |  |  |
| 3. | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  | 65 |  |  |
|  |  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |  |  |
|  |  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |  |  |
|  |  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |  |  |
|  |  3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |  |  |
|  |  3.5 กลยุทธ์ | (5) |  |  |
|  |  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |  |  |
|  |  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |  |  |
|  |  3.8 แผนงาน | (5) |  |  |
|  |  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |  |  |
|  |  3.10 ผลผลิต/โครงการ | (5) |  |  |
|  | **รวมคะแนน** | 100 |  |  |

 1) พบว่าประเด็น..........................ได้คะแนนสูงสุด....................คะแนน คิดเป็นร้อยละ.................ของคะแนนในประเด็น..........................และคิดเป็นร้อยละ.........................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล..............................................................................................................................

2) พบว่าประเด็น..........................ได้คะแนนต่ำสุด....................คะแนน คิดเป็นร้อยละ.................ของคะแนนในประเด็น..........................และคิดเป็นร้อยละ.........................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล..............................................................................................................................

3) พบว่า………………………………………………………………………………………………………………........................

 **1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1.** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **20** |  |  |  |
|  | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ |  (3) |  |  |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชาชน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชาชนกร ฯลฯ | (2) |  |  |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) |  |  |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) |  |  |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) |  |  |  |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  | (2) |  |  |  |
| 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  | (2) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  | (2) |  |  |  |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | (3) |  |  |  |
|  | **รวม** | **20** |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2.** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** |  |  |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **2** |  |  |  |
|  | 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | **1** |  |  |  |
|  | 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | **2** |  |  |  |
|  | 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | **2** |  |  |  |
|  | 2.5 ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | **2** |  |  |  |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | **2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนด วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | **2** |  |  |  |
|  | 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ  | **2** |  |  |  |
|  | 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และผลสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  | **1** |  |  |  |
|  | **รวม** | **15** |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

 ........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3.** | **ยุทธศาสตร์** | **65** |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **10** |  |  |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **10** |  |  |  |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นกิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | **10** |  |  |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงกากรพัฒนาท้องถิ่น | **5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | **5** |  |  |  |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์มีความสอดคล้อและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | **5** |  |  |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | **5** |  |  |  |
|  | 3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | **5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **5** |  |  |  |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | **5** |  |  |  |
|  | **รวม** | **65** |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมยุทธศาสตร์

 ..........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

 **2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่........26.......เดือน....เมษายน….พ.ศ. ....2561.....................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1.** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | 10 |  |  |
| **2.** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 10 |  |  |
| **3.** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 10 |  |  |
| **4.** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** |  |  |
| **5.** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** |  |  |
|  |  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 |  |  |
|  |  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 |  |  |
|  |  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 |  |  |
|  |  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 |  |  |
|  |  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | 5 |  |  |
|  |  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 |  |  |
|  |  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 |  |  |
|  |  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | 5 |  |  |
|  |  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 |  |  |
|  |  5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 |  |  |
|  |  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 |  |  |
|  |  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 |  |  |
|  | **รวมคะแนน** | **100** |  |  |

1) พบว่าประเด็น..........................ได้คะแนนสูงสุด....................คะแนน คิดเป็นร้อยละ.................ของคะแนนในประเด็น..........................และคิดเป็นร้อยละ.........................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล..............................................................................................................................

2) พบว่าประเด็น..........................ได้คะแนนต่ำสุด....................คะแนน คิดเป็นร้อยละ.................ของคะแนนในประเด็น..........................และคิดเป็นร้อยละ.........................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล..............................................................................................................................

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....................โครงการ ได้คะแนน..................คะแนน คิดเป็นร้อยละ...............................................ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....................โครงการ ได้คะแนน..................คะแนน. คิดเป็นร้อยละ..............................ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน...............โครงการ คิดเป็นร้อยละ...................ของโครงการทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน...............โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

6) พบว่า...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 **2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **10** |  |  |  |
|  | **รวม** | **10** |  |  |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

 ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**2.1 การควบคุมที่มีการใช้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจ่ายจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** |  |  |  |
|  | 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ดำเนินการเชิงปริมาณ | **10** |  |  |  |
|  | **รวม** | **20** |  |  |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

 ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** |  |  |  |
|  | 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ | **10** |  |  |  |
|  | **รวม** | **20** |  |  |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

 ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT หรือหลักการบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** |  |  |  |
|  | 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | **10** |  |  |  |
|  | **รวม** |  |  |  |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **65** |  |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **5** |  |  |  |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | **5** |  |  |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | **5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | **5** |  |  |  |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดหลักการนำสู่การนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจังจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยางภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | **5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนฐานการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | **5** |  |  |  |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | **5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาขนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกสรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | **5** |  |  |  |
|  | 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 5 ความโปร่งใส (Transparency) | **5** |  |  |  |
|  | 5.10 การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ  | **5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | **5** |  |  |  |
|  | 5.12 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้ | **5** |  |  |  |
|  | รวม | **65** |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมโครงการพัฒนา

 .................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

**3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

 3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการ

กุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

 3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)

 3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.04)

 3.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05)

 3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

 3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **โครงการ** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 1. | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชน /บริษัท/บุคลากรรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล | 3,100,000 | 1,548,969.22 | 1,548,969.22 |
| 2. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน | 60,000 | 24,480 | 24,480 |
| 3. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ  | 30,000 | 8,800 | 8,800 |
| 4. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | 7,550 | 7,550 |
| 5. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 70,000 | 17,905 | 17,905 |
| 6. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 7. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล  | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 8. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 11,200 | 10,600 | 10,600 |
| 9. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 10. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 11. | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | -จัดซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียมและวิทยุ จำนวน 1 ขุด  | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 12. | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | -จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง | 45,000 | 38,790 | 38,790 |
| 13. | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ | 15,000 | 8,075 |

-2-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **โครงการ** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| 14. | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | -จัดซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียมและวิทยุ จำนวน 1 ขุด  | 5,500 | 5,500 |
| 15. | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | -จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง | 45,000 | 38,790 |
| 16 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ | 15,000 | 8,075 |
| 17 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 4,600 |
| 18 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 30,000 | 10,700 |
| 19 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการลูกเสือน้อย | 10,000 | 5,800 |
| 20 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 25,000 | 8,168 |
| 21 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย | 30,000 | 20,300 |
| 22 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | 647,800 | 301,698.80 |
| 23 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 816,000 | 265,410.80 |

-3-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **โครงการ** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| 27 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  | 200,000 | 88,670 |
| 28 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 250,000 | 89,417.65 |
| 29 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 30,000 | 24,323.30 |
| 30 | การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | 121,311.36 |
| 32 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ | 80,000 | 57,960 |
| 33 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | จัดซื้อแผงกั้นจราจร | 80,000 | 78,000 |
| 34 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | 50,000 | 17,340 |
| 35 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 70,000 | 70,000 |
| 36 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงสระ 5 แห่ง แห่งละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท) | 350,000 | 67,036 |
| 37 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช | 100,000 | 44,957.20 |
| 38 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว | 1,500 | 1,500 |
| 39 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 47,000 | 47,000 |

-4-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **โครงการ** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| 40 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 46,000 | 46,000 |
| 41 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | 1,288,000 | 1,288,000 |
| 42 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 |
| 43 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)จำนวน 2 เครื่อง | 15,400 | 15,400 |
| 44 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี | 25,000 | 20,395 |
| 45 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว | 4,800 | 4,800 |
| 46 | การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับจำนวน 3 ตัว  | 7,500 | 7,500 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ : 1. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

 **เฉพาะปี 2561 จำนวน...101..โครงการ**

 **2. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน....46.. โครงการ**

**(ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) คิดร้อยละ.......45.54...... ของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 21 (ซ.เมโทร 2) | 406,000 | 400,000 | ตามเทศบัญญัติ | กันเงิน ปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุบริเวณถนนเลียบคลองตาลตั้งแต่หลังโคลิเซี่ยม ถึงข้างบ้านครูขวัญ | 1,000,000 | 1,000,000 | ตามเทศบัญญัติ | กันเงิน ปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านซ้ายมือ) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1(ถนนสุขาภิบาล 4) ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถึงปากทางอุโมงค์ลอดทางรถไฟ  | 409,000 | 409,000 | ตามเทศบัญญัติ | กันเงิน ปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบ คลองตาล (ด้านหลังศาลเจ้าแป๊ะกง)  | 962,000 | 774,000 | ตามเทศบัญญัติ | กันเงิน ปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณถนนเลียบ คลองตาล ปลังปั๊ม ปตท. (ต่อจากเดิม) | 4,000,000 | 4,000,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณหน้าห้องแถวหมู่บ้านโรงเลื่อย ถึงหน้าอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ | 596,000 | 551,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเลียบคลองตาล บริเวณถนนเลียบคลองตาล ตั้งแต่สะพานคลองหน – มูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง)  | 3,800,000 | 3,790,000 | กู้เงิน กสท. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณมูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง) ต่อจากของเดิม  | 5,300,000 | 5,280,000 | กู้เงิน กสท. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณหลังสนามกีฬา-เทศบาล ต่อจากเดิม  | 7,500,000 | 6,898,000 | กู้เงิน กสท. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเรียงหิน บริเวณสะพานคลองตาลด้านล่างทั้ง 2 ข้าง | 5,600,000 | 3,480,000 | กู้เงิน กสท. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝารางวี และยกระดับป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเจริญสุข (ซ.เมืองใน) | 4,907,000 | 4,888,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวีบริเวณหมู่บ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียงสระ | 4,020,000 | 4,020,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณหมู่บ้านมั่นคง - เวียงสระ | 1,018,000 | 1,012,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | **รวม 13 โครงการ** | **39,478,000** | **27,073,000** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด | 5,000,000 | 1,152,143 | ตามข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด | 50,000 | 1,950 | ตามข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **5,050,000** | **2,847,150** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารอเนกประสงค์ | 108,000 | 63,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน | 60,000 | 41,140 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 30,000 | 9,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 110,000 | 86,390 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | 11,974 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเวียงสระ | 650,000 | 571,640 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 60,000 | 32,215 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเทศบาล | 50,000 | - | ตามเทศบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | **รวม 8 โครงการ** | **1,118,000** | **815,359** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการประชุมวิชาการ อสม. | 27,000 | 27,000 | งบประมาณ สปสช. | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | 150,000 | 66,000 | งบประมาณ สปสช. | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **177,000** | **93,000** |  |  |

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- อาหารกลางวัน (ศพด.) | 681,000 | 540,540 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- ค่าวัสดุการศึกษา (ศพด.) | 236,300 | 195,943 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3. | โครงการติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส บริเวณหน้าต่าง อาคาร ศพด.หลังใหม่ | 201,000 | 189,300 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4. | โครงการก่อสร้างเวทีอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ | 159,000 | 158,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5. | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ | 20,000 | 3,255 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ ศพด. | 20,000 | 4,540 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 17,390 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8. | โครงการลูกเสือน้อย | 10,000 | 4,968 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9. | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 25,000 | 7,180 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10. | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย | 50,000 | 19,430 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 250,000 | 137,093 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 250,000 | 42,367.50 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16. | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 45,000 | 44,310 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 200,000 | 125,644 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 200,000 | 114,767 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16. | อาหารเสริม (นม)  | 659,200 | 581,082.60 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 17. | เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน (รร.สังกัด สพฐ.) | 820,000 | 578,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  **รวม 17 โครงการ** | **1,997,300** | **1,364,317** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงและอาคารกองช่าง  | 3,464,000 | 3,461,442 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการจัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต | 300,000 | 252,653 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาส เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) | 33,200 | 32,720 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ | 50,000 | 50,000 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ (เงินอุดหนุนจากอปท.ในเขตอำเภอเวียงสระ 5 แห่ง ๆ 50,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท ) | 250,000 | 54,536 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา | 400,000 | 350,200 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู | 18,000 | 18,000 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู | 28,000 | 28,000 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 26,400 | 26,400 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 17,000 | 17,000 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง  | 7,200 | 7,200 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง พร้อมโช้คปรับระดับ | 2,500 | 2,500 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 13 | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 6,000 | 3,490 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14 | โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี | 25,000 | 20,356 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | 30,000 | 28,000 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16 | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 5,000 | 3,890 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2560  | 45,000 | - | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จงานป้องกัน ฯ จัดร่วมกับ ปภ.จังหวัด ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 18 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ | 80,000 | 17,400 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณในวันขึ้นปีใหม่ |
| 19 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี2560 เทศบาลตำบลเวียงสระ  | 288,000 | 144,000  | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ(เบิกจ่าย ต.ค.59-มี.ค.60) |
| 20 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) | 1,959,000 | 1,959,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 21 | โทรศัพท์ตั้งโต๊ะสำนักงาน | 2,000 | 1,850 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 22 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500 | 9,500 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 23 | จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล | 5,000 | 3,990 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 24 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์และลำโพง | 20,000 | 20,000 | ตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 25 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อ่างล้างจานสแตนเลส ชนิด 3 หลุม)  | 33,000 | 33,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 26 | โครงการจัดซื้อชั้นวางถาดหลุมสแตนเลส 4 ชั้น | 25,000 | 25,000 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 27 | โครงการจัดซื้อหลังคาเมทัลชีส จำนวน 1 ชุด | 8,500 | 8,500 | ตามเทศบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  | **7,137,300** | **6,578,627** |  |  |

**โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 31 โครงการ จำนวนเงิน 37,657,000 บาท**

**จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 21 (ซ.เมโทร 2) | 400,000 |
| 2. | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุบริเวณถนนเลียบคลองตาลตั้งแต่หลังโคลิเซี่ยม ถึงข้างบ้านครูขวัญ | 1,000,000 |
| 3. | โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านซ้ายมือ) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1(ถนนสุขาภิบาล 4) ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถึงปากทางอุโมงค์ลอดทางรถไฟ  | 409,000 |
| 4. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ด้านหลังศาลเจ้าแป๊ะกง)  | 774,000 |
| 5. | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณถนนเลียบ คลองตาล ปลังปั๊ม ปตท.(ต่อจากเดิม) | 4,000,000 |
| 6. | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณหน้าห้องแถวหมู่บ้านโรงเลื่อย ถึงหน้าอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ | 551,000 |
| 7. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเลียบคลองตาล บริเวณถนนเลียบคลองตาล ตั้งแต่สะพานคลองหน – มูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง)  | 3,790,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณมูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง) ต่อจากของเดิม  | 5,280,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณหลังสนามกีฬา-เทศบาล ต่อจากเดิม  | 6,898,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเรียงหิน บริเวณสะพานคลองตาลด้านล่างทั้ง 2 ข้าง | 3,480,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝารางวี และยกระดับป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเจริญสุข (ซ.เมืองใน) | 4,888,000 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวีบริเวณหมู่บ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียงสระ | 4,020,000 |
| 13 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณหมู่บ้านมั่นคง - เวียงสระ | 1,012,000 |
|  |  **รวม 13 โครงการ** | **27,073,000** |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **1.** | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด | 5,000,000 |
| **2.** | โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด | 50,000 |
|  |  **รวม 3 โครงการ** | **5,050,000** |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **1.** | โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารอเนกประสงค์ | 108,000 |
| **2.** | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน | 60,000 |
| **3.** | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 30,000 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเวียงสระ | 650,000 |
| 5 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 60,000 |
|  | **รวม 5 โครงการ** | **908,000** |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬานันทนาการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- อาหารกลางวัน (ศพด.) | 681,000 |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- ค่าวัสดุการศึกษา (ศพด.) | 236,300 |
| 3. | โครงการก่อสร้างเวทีอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ | 159,000 |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ ศพด. | 20,000 |
| 5 | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 25,000 |
| 6 | อาหารเสริม (นม)  | 659,200 |
| 7 | เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน (รร.สังกัด สพฐ.) | 820,000 |
|  | **รวม 7 โครงการ** | **2,600,500** |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) | 1,959,000 |
| 2 | จัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ชนิด 3 หลุม | 33,000 |
| 3 | จัดซื้อชั้นวางถาดหลุมสแตนเลส 4 ชั้น | 25,000 |
| 4 | จัดซื้อหลังคาเมทัลชีส จำนวน 1 ชุด | 8,500 |
|  | **รวม 4 โครงการ** | **2,025,500** |

**รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560**

**(1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560)**

**รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน 25,530,695.84 บาท แยกเป็น**

**หมวดภาษีอากร**

 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,537,606.00 บาท

 - ภาษีบำรุงท้องที่ 21,204.95 บาท

 - ภาษีป้าย 796,694.00 บาท

 - อากรการฆ่าสัตว์49,400.00 บาท

 -อากรรังนกอีแอ่น -

 **รวมหมวดภาษีอากร 4,404,904.95 บาท**

**หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต**

 -ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 74,101.00 บาท

-ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 14,820.00 บาท

-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 4,898.50 บาท

-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -

 -ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร 13,885.00 บาท

-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 292,760.00 บาท

-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 13,500.00 บาท

-ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 7,700.00 บาท

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 430.00 บาท

 - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก 45,300.00 บาท

 - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่น -

 - ค่าปรับการผิดสัญญา 37,400.00 บาท

 - ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย -

 - ค่าใบอนุญาตจังตั้งตลาด 4,000.00 บาท

 - ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 10,500.00 บาท

 - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 140.00 บาท

 - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 625.00 บาท

 - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 28,120.00 บาท

 **รวมค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต** 548,178.50 บาท

**หมวดรายได้จากทรัพย์สิน**

- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 928,506.00 บาท

- ดอกเบี้ย

**หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์**

-เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 1,617,950.27 บาท

**รวมรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์** 1,617,950.27 บาท

**หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**

 - ค่าขายแบบแปลน 198,000.00 บาท

 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 95,874.00 บาท

 **รวมรายได้เบ็ดเตล็ด** 293,874.00 บาท

**หมวดภาษีจัดสรร**

 -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ **7,878,134.95 บาท**

 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9

 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30,174.68 บาท

 -ภาษีสุรา 975,712.20 บาท

 - ภาษีสรรพสามิต 2,336,162.65 บาท

 - ค่าภาคหลวงแร่ -

 - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 29,539.20 บาท

 - ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,304,607.00 บาท

 **รวมหมวดภาษีจัดสรร** **15,166,665.64 บาท**

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดเงินอุดหนุน**

 -เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป 16,889,627.00 บาท

 ตามอำนาจหน้าที่

 **รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,889,627.00 บาท**

 **รวมทั้งสิ้น 39,849,706.36 บาท**

 **รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 23,448,634.13**  **บาท แยกเป็น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | งบกลาง | 5,070,812.00 | บาท |
| **-** | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,774,130.00 | บาท |
| **-** | ค่าตอบแทน | 204,950.00 | บาท |
| **-** | ค่าใช้สอย | 2,321,120.28 | บาท |
| **-** | ค่าวัสดุ | 906,024.82 | บาท |
| **-****-** | ค่าสาธารณูปโภครายจ่ายอื่น | 228,783.7529,460.00 | บาทบาท |
| **-** | เงินอุดหนุน | 2,354,922.08 | บาท |
| **-** | ค่าครุภัณฑ์ | 369,482.00 | บาท |
| **-** | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 295,926.13 | บาท |
| **-** | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 535,000.00 | บาท |

 **รวมทั้งสิ้น 6,286,476.58 บาท**

**ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

 **4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

 เทศบาลตำบลเวียงสระได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ทำให้เทศบาลตำบลเวียงสระมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

**4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม– มีนาคม 2560) จากการติดตามและประเมินผลฯ มีข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้

**ปัญหา/อุปสรรค**

1. เทศบาลตำบลเวียงสระ มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสระ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีน้อย

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสระ

5. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ**

1. จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลเวียงสระ

2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

4. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงสระ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 **สรุปผล**  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

 โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 135 ชุด

 **เพศ** - ชาย จำนวน 62 ราย

- หญิง จำนวน 73 ราย

 **อายุ** - ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 14 ราย - 20 – 30 ปี จำนวน 32 ราย - 31 – 40 ปี จำนวน 34 ราย

 - 41 – 50 ปี จำนวน 27 ราย - 51 – 60 ปี จำนวน 17 ราย - มากกว่า 60 ปี จำนวน 11 ราย

 **การศึกษา** - ประถมศึกษา จำนวน 52 ราย - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 47 ราย

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 10 ราย - ปริญญาตรี จำนวน 10 ราย

 - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 ราย - อื่น ๆ จำนวน 15 ราย

 **อาชีพ** - รับราชการ จำนวน9 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ราย

 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 16 ราย - รับจ้าง จำนวน 31 ราย

 - นักเรียน นักศึกษา จำนวน 15 ราย - เกษตรกร จำนวน 55 ราย

- อื่น ๆ จำนวน - ราย

**ในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก****(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **พอใจ****(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ไม่พอใจ****(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 54 | 40.00 | 68 | 50.37 | 13 | 9.63 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 48 | 35.56 | 70 | 51.85 | 17 | 12.59 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 48 | 35.56 | 63 | 46.66 | 24 | 17.78 |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 55 | 40.74 | 60 | 44.44 | 20 | 14.82 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 53 | 39.26 | 59 | 43.70 | 23 | 17.04 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 48 | 35.56 | 72 | 53.33 | 15 | 11.11 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 51 | 37.78 | 56 | 41.48 | 28 | 20.74 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 50 | 37.04 | 49 | 36.29 | 36 | 26.67 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 39 | 28.89 | 75 | 55.55 | 21 | 15.56 |

**หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 135 ราย**

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.นาโบสถ์ **ในภาพรวม** ปรากฏว่า ในจำนวน

หัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น **เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 36.71, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08, และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 16.21**

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.77 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.52 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.52 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.42 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.63 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.50 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.13 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.63 |
| **รวม** | **8.54** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.63 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.63 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.53 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.79 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.72 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.58 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.78 |
| **รวม** | **8.65** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.61 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.85 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.69 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.58 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| **รวม** | **8.69** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.61 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.55 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.72 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.75 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.71 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| **รวม** | **8.69** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.73 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.64 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.43 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.77 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.72 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.72 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.79 |
| **รวม** | **8.68** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.52 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.48 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.61 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.63 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| **รวม** | **8.58** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านกระบวนการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.79 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.64 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.62 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.69 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| **รวม** | **8.70** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ****(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.65 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.79 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.64 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.62 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.69 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| **รวม** | **8.70** |

**ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

 1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

 2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะดำเนินการ

 3. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

4. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การ

ทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ**

 1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

 4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน